## Entête
Service: Services

Sous Service: Nextcloud
Procédures d'Exécution et d'Essais

					Date:		04/25
					*
					Version:			S4F1					Status du document:					FINI
Auteur
Nom:		Grabinski , Louisfert					Prénom:			Noah, Corentin

Service:			Services					Courriel:			corentin.louisfert@etu.unicaen.fr

Vérification
Nom:		POISSON					Prénom:			Siméon

Date:		05/12/2025					Version:			S4F1					Status du document:					Fini

Résumé
		Procédures d'Exécution et d'Essais du service du sous-lots Nextcloud fini et compléter

## Fonction_1
Tests de la fonction de Services du sous service Nextcloud

N° Test	Description du test	Resultat Attendu	Resultat obtenu	Nom du testeur	Date de réalisation	Ticket N°	Commentaires
1	Test de la mise en place nextcloud	Nextcloud installer	Nextcloud installer	Grabinski NOAH, LOUISFERT Corentin	28/11/2025		Quelques petites précisions a ajouter dans la doc
2	Test de la mise en place OpenOffice	OpenOffice installer	OpenOffice installer	Siméon POISSON	01/12/2025		La doc est complète

## Transverse
Tests transverse: inter et intra du sous service XXX

N° Test	Description du test	Resultat Attendu	Resultat obtenu	Nom du testeur	Date de réalisation	Ticket N°
1	Test de synchronisation des utilisateurs	Utilisateurs importé dans Nextcloud	Utilisateurs importé dans Nextcloud	Simon MARIE, Hamza YAVUZ, Sacha DB	03/12/2025
2	Test intégration de Nextcloud dans Proxmox	La VM est importé Proxmox	La VM est importé Proxmox	Sacha DB	28/11/2025

## Tickets
Liste des tickets du sous service XXX					PREUVE

N° Ticket	Description du ticket	Resultat Attendu	Resultat obtenu	Etat	Date de création	Date de correction	Commentaires			AVANT CORRECTION					APRES CORRECTION
1	Accès au site a travers le protocole HTTP	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Fini	28/11/2025	28/11/2025
2	Limite de mémoire PHP inférieure a 512 MB. Certaine fonctionnalité ne fonctionne pas	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Fini	28/11/2025	28/11/2025
3	L’erreur n’est pas importante	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Fini	28/11/2025	28/11/2025
4	24 erreurs dans les journaux depuis 28 novembre 2025, 08:44:39	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Différé	28/11/2025	X	L’erreur n’est pas importante
5	Le serveur n'a pas aucune heure de début de fenêtre de maintenance configurée.	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Fini	28/11/2025	28/11/2025
6	Indice manquants de la base de données, des indices facultatifs manquant on était détectés	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Fini	28/11/2025	01/12/2025
7	Supprimer « erreur dans les logs »	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Fini	28/11/2025	01/12/2025
8	Remplacer l’URL CLI	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Fini	28/11/2025	01/12/2025
9	Configuration d’un cache mémoire	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Fini	28/11/2025	02/12/2025
10	Module PHP Imagick	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Fini	28/11/2025	02/12/2025
11	Inmodule PHP Imagick n’a aucune prise en charge du SVG	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Suppression de l’erreur	Fini	28/11/2025	02/12/2025
12	Erreur dans les logs	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Aucun changement sur l’erreur	Différé	28/11/2025	X	L’erreur n’est pas importante
13	URL inconnu	Suppression de l’erreur dans paramètre d’administration → Vue d’ensemble	Aucun changement sur l’erreur	Différé	28/11/2025	X	L’erreur n’est pas importante
14	Le téléchargement depuis l’interface se coupe car la connecte car la connexion est trop lente	Installation du serveur Collabora	Installation du serveur Collabora	Fini	28/11/2025	28/11/2025	La Connexion est trop lente donc Nextcloud annule l’installation en tant que plugins sur Nextcloud
15	La version 8.5 de php cause des erreurs avec l’installation manuelle de OFFICE	Installation du serveur Collabora	Installation du serveur Collabora	Fini	28/11/2025	28/11/2025
16	Le serveur intégré ne démarre pas	Installation du serveur Collabora	Installation du serveur Collabora	Fini	28/11/2025	28/11/2025
17	Le format AppImage n’est pas reconnu sur le serveur Ubuntu	Installation du serveur Collabora	Installation du serveur Collabora	Fini	28/11/2025	28/11/2025
				Après la correction des erreurs OPENOFFICE fonctionnent